## 確認チェックリスト
No. | 分類 | 確認項目 | テスト手順 | 期待結果 | 判定 | 実測・所見 | 担当 | 実施日
1 | 環境・起動 | アプリが起動する | streamlit run app.py 実行・ブラウザアクセス | エラーなく判定画面表示
2 | 環境・起動 | APIキーが有効 | 画像1枚で判定実行 | 認証エラーなく解析が進む
3 | 環境・起動 | サイドバー統計表示 | キャッシュ統計・削減コスト確認 | L1/L2ヒット率・件数・USD表示
4 | バッチ処理 | 単一画像の判定 | 商品画像1枚を判定 | HTS候補が複数・採用コード選択済
5 | バッチ処理 | 複数画像の同時 | 5〜10枚を一括アップロード | 全件並行処理・各カード表示
6 | バッチ処理 | 上限10件の制御 | 11枚以上を選択 | 10件に制限される旨表示
7 | バッチ処理 | 結果の並び順 | 複数枚後の順序確認 | アップロード順で表示
8 | 判定精度 | 実物の妥当性 | 現場実物を撮影し判定 | 採用コードが実態と概ね一致
9 | 判定精度 | テキスト補助の効果 | 品名/材質/用途を入力し再判定 | 補助情報で精度が安定
10 | 判定精度 | 日本語ラベル表示 | 採用コードの日本語説明確認 | 英語に対応する日本語訳表示
11 | 判定精度 | 既知の誤分類 | カッティングマット等を判定 | サーフボード/切断機でなく3926.90系
12 | 判定精度 | 採用コード手動変更 | 候補から別コード選択 | 選択反映・説明/警告も更新
13 | 警告表示 | CPSC対象品の警告 | 玩具等CPSC対象を判定 | eFiling必要の警告表示
14 | キャッシュ | 同一画像の再判定(L1) | 同じ画像を再判定 | L1ヒット表示・APIスキップ
15 | キャッシュ | 類似分析の再利用(L2) | 同じ分析結果になる商品 | L2ヒット表示・照合スキップ
16 | 安定性 | 連続大量処理 | 10件×複数回を連続 | レート制限でも完走
17 | 安定性 | ネット瞬断時 | 判定中に回線不安定 | 即落ちせずリトライ回復
18 | 安定性 | 非対応ファイル | 破損/非画像を混在 | 該当のみエラー・他は正常
19 | Excel出力 | ダウンロードボタン | 結果一覧右上を確認 | Excelダウンロードボタン表示
20 | Excel出力 | 出力内容の一致 | Excel内容を画面と照合 | 採用/日英説明/スコア/メモ一致
21 | 操作性 | 現場端末の視認性 | 実端末・画面で確認 | 文字・ボタンが見やすい
22 | 操作性 | 撮影〜判定の時間 | 撮影→結果表示まで計測 | 現場運用に耐える速度
23 | 操作性 | フォームのクリア | クリア操作後を確認 | 入力・結果がリセット
24 | 運用 | 章推定不可時の挙動 | 対応外品目を判定 | 解析結果表示+手動章選択案内

## 課題管理
No. | 起票日 | 種別 | 対象品目 | 課題内容 | 現状(誤) | 期待/正 | 重要度 | 状態 | 対応内容 | コミット | 担当 | 完了日 | 備考
1 | 2026-06-22 | 誤分類 | カッティングマット | サーフボード/切断機に誤分類 | 9506.29/8441.10 | 3926.90.99.89 | 高 | 対応済 | 正規化+同義語+override+章除外 | — |  | 2026-06-22 | 複数層で是正
2 | 2026-06-22 | 誤分類 | ピンバッジ | 錠前に誤分類 | 8301.10.60.80 | プラ3926.40/金属8308.90 | 高 | 対応済 | 材質別override+pin同義語除去 | 8f26408 |  | 2026-06-22 | 材質で振分
3 | 2026-06-22 | 誤分類 | テレビ | 音声媒体に誤分類 | 8523.49.30.00 | 8528.72.64.60 | 高 | 対応済 | 同義語部分一致を複数語限定+override | fc9f2d1 |  | 2026-06-22 | cd→lcd誤発火を全体修正
4 | 2026-06-22 | 誤分類 | 同人誌 | ハードカバー誤分類 | 4901.99.00.70 | 4901.99.00.92 | 中 | 対応済 | override照合をKWに拡張 | 780c871 |  | 2026-06-22 | ページ数で細分要確認
5 | 2026-06-22 | 誤分類 | 市販コミック/漫画 | ハードカバー誤分類 | 4901.99.00.70 | 4901.99.00.92 | 中 | 対応済 | comic/manga override | cfe711a |  | 2026-06-22 | ページ数で細分要確認
6 | 2026-06-22 | 誤分類 | トレカ | はがきに誤分類 | 4909.00.40.00 | 9504.40.00.00 | 高 | 対応済 | trading card override | 2cca143 |  | 2026-06-22 | 収集用は4911判例あり
7 | 2026-06-22 | 誤分類 | 携帯ゲーム機 | 電気調理器に誤分類 | 8516.60.40.70 | 9504.50.00.00 | 高 | 対応済 | game console override | e39a82e |  | 2026-06-22
8 | 2026-06-22 | 誤分類 | アーケード/カートリッジ機 | トランプ/ヒューズに誤分類 | 9504.40/8536.10 | 9504.50.00.00 | 高 | 対応済 | arcade/console override+章追加 | ca7b457 |  | 2026-06-22 | コイン式は9504.30
9 | 2026-06-22 | 誤分類 | 録画済みDVD | ディスクレコーダーに誤分類 | 8519.81.41.20 | 8523.49.50.00 | 高 | 対応済 | recorded media override | ca7b457 |  | 2026-06-22 | 音楽CDは8523.49.30
10 | 2026-06-22 | 誤分類 | アクリルスタンド | アクリル棒材に誤分類 | 3916.90.10.00 | 3926.40.00.90 | 中 | 対応済 | acrylic stand override | 35bacef |  | 2026-06-22
11 | 2026-06-22 | 精度 | 同人誌画像 | Haikuが書籍をフィギュア誤読 | action figure | comic book | 高 | 対応済 | フィギュア系/低確信はSonnet昇格 | be900e3 |  | 2026-06-22 | 難画像は揺れあり
12 | 2026-06-22 | 対応漏れ | レンチ/スパナ | 対応章が無く推定不可 | 章推定不可 | 8204.11.00.30(82章) | 高 | 対応済 | 第82章追加+日本語化171件 | c476e41 |  | 2026-06-22 | 手工具・刃物類
13 | 2026-06-22 | 環境 | クラウド全般 | DB書込不可/ロック | readonly/locked | 正常動作 | 高 | 対応済 | 書込可パス退避+WAL+例外処理 | f9b6c0b |  | 2026-06-22 | Cloud読取専用
14 | 2026-06-22 | 環境 | デプロイ | 古いモジュールでImportError | 起動失敗 | 正常起動 | 中 | 対応済 | 作り直し再デプロイ | — |  | 2026-06-22 | キャッシュ起因
15 | 2026-06-22 | 環境 | APIキー | 401 invalid x-api-key | 認証失敗 | 正常認証 | 高 | 対応済 | 有効キー再発行・設定 | — |  | 2026-06-22 | 旧キー失効
16 | 2026-06-22 | 機能 | オーバーライド | 採用に来ない(スコア底上げ漏れ) | 低スコアで負ける | override優先で採用 | 中 | 対応済 | 並べ替え時もスコア底上げ | e39a82e |  | 2026-06-22 | 共通改善
17 | 2026-06-22 | 精度 | Haikuハイブリッド | 精度とコストの最適点 | — | 昇格率を計測し最適化 | 中 | 対応中 | 昇格条件強化済/運用で計測 | — |  |  | Sonnet固定も選択可
18 | 2026-06-22 | 性能 | レート制限 | Tier1で処理が遅い | 5 RPM | 短時間処理 | 中 | 未対応 | Tier2昇格($40)を検討 | — |  |  | 大量/同時テスト時
19 | 2026-06-22 | 環境 | キャッシュ永続化 | クラウド一時DBはリセット | 毎回再判定 | 永続化 | 低 | 保留 | 外部DB/永続ストレージ検討 | — |  |  | コスト影響小
20 | 2026-06-22 | 運用 | 細分コード | ページ数/画面サイズは自動確定不可 | 既定値 | 現物で担当者確認 | 中 | 未対応 | 運用ルール化(ラベル明記済) | — |  |  | 書籍/テレビ等